Uchwała Nr     /2026

Rady Powiatu w Chełmie
z dnia                          2026 r.

# w sprawie przystąpienia do opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1684.) w związku z art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1 i art. 18 pkt 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.) Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego 
na lata 2027-2035.

§ 2

Określa się szczegółowy harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju
Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035, w tym trybu konsultacji, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr

…………../2026

Rady Powiatu w Chełmie

z dnia ……….. 2026 r.

Harmonogram opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035

| Lp. | Zadanie | Ramowy termin |
| --- | --- | --- |
|  | Opracowanie diagnozy strategicznej rozwoju Powiatu Chełmskiego. | Do końca II kwartału 2026 |
|  | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej powiatu chełmskiego, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035 (w formie wniosków i ustaleń wynikających z przeprowadzonych uprzednio prac diagnostycznych). | Do końca II kwartału 2026 |
|  | Przeprowadzenie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w celu zaprezentowania diagnozy oraz możliwych kierunków rozwoju Powiatu Chełmskiego | Do końca III kwartału 2026 |
|  | Opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035, w tym: - celów strategicznych i operacyjnych Strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i klimatyczno-środowiskowym; - kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych i operacyjnych; - oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźników ich osiągnięcia. | Do końca III kwartału 2026 |
|  | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035: - systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, ram finansowych oraz źródeł finansowania, zasad monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii (w tym przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii). | Do końca III kwartału 2026 |
|  | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035 | Do końca IV kwartału 2026 |
|  | Przygotowanie i wysłanie wniosku o zakres prognozy w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. | Do końca IV kwartału 2026 |
|  | Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. | Do końca I kwartału 2027 |
|  | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego do 2035 roku. | Do końca I kwartału 2027 |
|  | Przekazanie dokumentu do konsultacji (nie krócej niż 35 dni od dnia ogłoszenia): - Publikacja informacji w prasie lokalnej - Przekazanie dokumentu do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. - Wysłanie pism do gmin sąsiednich i ich związków - Zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronie i tablicach informacyjnych - Wyłożenie dokumentu w siedzibie Starostwa - Przeprowadzenie spotkania informacyjno-konsultacyjnego z kluczowymi interesariuszami opracowywanej Strategii Rozwoju Konsultacje są skierowane do: - sąsiednich gmin i ich związków; - lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych; - mieszkańców gmin powiatu. | Do końca I kwartału 2027 |
|  | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych odbytych w trakcie realizacji prac nad strategią oraz jego publikacja. | Do końca I kwartału 2027 |
|  | Raport końcowy z oceny ewaluacyjnej ex-ante. | Do końca II kwartału 2027 |
|  | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035w celu wydania opinii do Zarządu Województwa Lubelskiego. | Do końca II kwartału 2027 |
|  | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania oraz zaleceń z analizy ex-ante. | Do końca II kwartału 2027 |
|  | Prezentacja Strategii na sesji Rady Powiatu w Chełmie i przyjęcie dokumentu. | Do końca II kwartału 2027 |

Uzasadnienie

"Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2027-2035" pozwala określić działania mające wpływ na rozwój całego obszaru w tym infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych. Dokument kształtuje wizerunek powiatu chełmskiego.

Ustalenia zawarte w dokumencie będą wykorzystywane jako wskazówki
w zakresie pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych, szczególnie finansowania
ze źródeł Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 roku oraz w zakresie współpracy powiatu z partnerami samorządowymi i społecznymi, prowadzące w konsekwencji 
do podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności.